Присяжнюк Е.В.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 п.Советский»

Формирование социальной активности младших школьников в ходе реализации проекта «Наш школьный дворик»

В данной статье представлен социальный проект учащихся начальной школы, реализуемый совместно с родителями под руководством педагога. Школьный двор – это визитная карточка школы. Кто должен сделать его уютным и неповторимым? Как воспитать в школьнике зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине.

Ключевые слова: сотрудничество, инициатива, творческий поиск, социальный проект, воспитание, успех.

«Школьный двор! Это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи, где каждый становится таким, как он есть. Это мир, который хранит мечты, тайны и воспоминания многих. Школьные ворота - это дверь, которая для кого-то раскрыта нараспашку, а кто-то вынужден смотреть в замочную скважину...»  (Мэкси Эмбервилл) [3, с.1]

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».[2, с.1]

В современном мире, когда родители «слишком заняты, учителю решить эти задачи очень сложно. Нам, кажется,  это удалось.

Семья и школа - это берег и море. На берегу, ребенок делает свои первые шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа... Но это не значит, что он должен совсем оторваться от берега...

Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без помощи и поддержки родителей, их глубокой заинтересованности, их знаний, процесс воспитания и обучения не даст необходимого результата.

Только рядом со взрослым, признающим в маленьком человеке личность, ребёнок может прожить детство во всей его полноте. Работа с родителями – это трудный экзамен, который достойно выдержать обязаны обе стороны: и учитель, и родители. От этого во многом будет зависеть, какими вырастут наши дети. Нужно помнить о том, что родители – главные социальные партнёры школы.

«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор – это лицо школы». По мере роста и развития нашей школы  проблема благоустройства школьной территории стала актуальной для нас.

Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный двор выглядит не эстетично: где-то зарос густым дерном, кустарниками, бурьяном. Также нет места для отдыха.

- Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как не только является составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени.

- Школьный двор – это клумбы, радующие глаз с ранней весны и до осенних заморозков, причудливые фигурки из бросового материала. Круглый год наш двор наполнен взрослыми и детьми, приходит много гостей, чтобы отдохнуть и вспомнить свои школьные годы.

- Мы хотим, чтобы наш школьный двор стал ещё краше!- такое решение было принято на общем собрании.

Анкетирование обучающихся нашего класса  и их родителей показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью создать уголок с новыми красивыми клумбами, альпийской горкой, дорожками, скамейками, беседкой.

Анализ социологического опроса и анкетирования

Все опросные листы заполнялись самими респондентами. В случае необходимости они получали  разъяснения учителя.

В социологическом опросе приняли участие 65 респондентов, из них 11% - работники школы, 46% -родители  и  43% - обучающиеся класса.

На первый вопрос  98%  опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна»;

«Что вам хотелось бы создать на территории?» – 82% респондентов хотели бы создать цветники с использованием современных элементов ландшафтного дизайна; 20% - оборудовать места отдыха (беседки, скамейки); 10% -создание альпийской горки.

Большинство опрошенных (98%) готовы принять участие в благоустройстве школьной территории.

Вывод:

Большинство опрошенных  респондентов считают проблему благоустройства школьного двора  актуальной и готовы принять участие в его обновлении.

Так родился проект по озеленению и благоустройству нашего школьного дворика.

Школа – наш любимый дом.

Хорошо живется в нем.

Дружно учимся, играем,

Школу нашу прославляем.

Посмотрели мы кругом -

А уюта мало в нем.

Школьный дворик в запустении

Не пора ль прибраться в нем?

Обсудили и решили –

Это нам с тобой под силу.

Если	 нет,	 то	 папа	 рядом,

Если нет, то мама рядом.

И работа закипела…

С каждым днем все лучше в нем.

Собирали  мы бумагу

Заработали деньжат.

Если б нам еще немного,

Превратили б в райский сад.

Скоро-скоро выпускной…

Танцевать мы будем в нем.

Бахтина Анастасия, 3-А класс

Мы понимали, что любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Мы были уверены, что в будущем наша школа встретит всех в обновленном виде, который будет радовать и хозяев школы, и её многочисленных  гостей.

Проект долгосрочный (2019-2026г.) Перспективами дальнейшего развития нашего социального проекта «Наш школьный дворик» являются:

- проект предназначен непосредственно для обучающихся образовательного учреждения и будет использоваться в образовательных и воспитательных целях, а так же как безопасная зона для динамических пауз на открытом воздухе во время учебного дня и после урочного времени;

- зона проведения встреч, конкурсов, награждений, торжественных мероприятий, концертов, летних театров;

- организация досуга во время работы детских оздоровительных лагерей;

- безопасное место для игр и прогулок обучающихся школы, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья;

- привлечение для использования площадки «Школьный дворик» в образовательных и досуговых целях близлежащими дошкольными образовательными учреждениями;

- проведение в 2020г. в «Школьном дворике» выпускного вечера класса.

Приступая  к разработке проекта  «Наш школьный дворик», на первом этапе была изучена литература по благоустройству территории, выращиванию и уходу за цветочно–декоративными растениями. Полезные советы и рекомендации мы получили из различных источников. На сайтах Интернета подобрали фотографии цветников, розарии, альпийской горки. Дети нарисовали рисунки, каким они видят наш дворик, сделали макеты, сочинили стихи. Прихватив все наши наработки, группа исследователей за помощью обратилась к ведущему специалисту отдела архитектуры, строительства муниципального хозяйства, ГОЧС администрации МО «Советский муниципальный район» Салтаевой Т.Н. Так появился дворик нашей мечты. В течение всего учебного года мы собирали макулатуру. На заработанные от этого деньги в сумме 11600 рублей мы купили семена газонной травы, рассаду цветов,  кашпо и вазоны для цветов.

Анализ нормативно-правовой базы по данной проблеме:

Нами изучены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к социальному проекту, проведен их анализ.

Вывод: Проанализировав нормативно-законодательные акты федерального, регионального и местного значения, наша проектная группа пришла к выводу, что разработка и реализация социального проекта законодательно обосновано.

Механизмы реализации проекта «Наш школьный дворик»

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства школьной территории.

Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

Таблица 1

| № п/п | Направление | Виды деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исследователи | -проведение социологических исследований, мониторинга состояния окружающей среды на территории школьного двора, исследование почвы пришкольной территории -приобретение обучающимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта; -распространение информации среди обучающихся и педагогов школы (выпуск листовок, бюллетеней, проведение бесед); |
| 2. | Дизайнеры | -составить проект «Школьного дворика»; -выбрать необходимые растения и цветы для посадки на альпийскую горку; -составить макет кораблика, для оформления центральной части альпийской горки; |
| 3. | Созидатели | -организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению школьного двора; |
| 4. | Искатели | Привлечение как можно большего количества людей разных профессий и возрастов к участию в реализации проекта. Поиск социальных партнеров. |

( Группы  создавались  по желанию детей.   К  каждой  детской группе был прикреплен наставник-родитель.)

Этапы реализации проекта «Наш школьный двор»

Таблица 2

| № п | Название этапа | Цель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта. | март 2019 года |
| 2. | Проектировочный | Планирование ориентировочного плана деятельности | апрель-май 2019года |
| 3. | Практический | Реализация проекта | май-сентябрь 2019 года; май–сентябрь 2026 года; |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений в ходе работы над проектом. | октябрь 2019года октябрь 2020года октябрь 2021…. |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Поощрение и награждение участников проекта. | октябрь-ноябрь ежегодно |

Бюджет проекта:

Таблица 3

| № п/п | Статьи затрат | Единицы измерения | Количество | Цена, руб | Источники финансирования | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | кв.м | 300 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 2 | Выкорчевывание кустарников и деревьев | кв.м | 300 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 3 | Транспортные услуги: |  |  |  |  | 6 500,00 |
| 3.1. | трактор Камаз (тележка) | час | 1 | 700,00 | Марышев В.Г. | 700,00 |
| 3.2. | трактор Камаз (тележка) | час | 2 | 500,00 | Мухарлямов И.Х. | 1 000,00 |
| 3.3. | погрузчики МТЗ-82 КУН | час | 1 | 1 400,00 | Мухарлямов И.Х. | 1 400,00 |
| 3.4. | эксковатор ЮМЗ | час | 1 | 1 800,00 | Марышев В.Г. | 1 800,00 |
| 3.5. | Газель | час | 2 | 400,00 | Шадрин А.М. | 800,00 |
| 3.6. | Газель | час | 2 | 400,00 | Иванов И.Н. | 800,00 |
| 4 | Обработка гербицидом | кв.м. | 200 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 5 | Завоз плодородного грунта (Камаз) | а/м | 5 | 3 000,00 | Анучин В.М. | 15 000,00 |
| 6 | Развоз земли по участку, трамбовка и планировка | кв.м | 300 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 7 | Посадочный материал |  |  |  |  | 3 500,00 |
| 7.1. | семена газонной травы | кг | 10 | 160,00 | средства, вырученные от сбора мукулатуры в течение учебного года | 1 600,00 |
| 7.2. | рассада цветов |  |  |  |  | 1 900,00 |
| 8 | Создание альпийской горки: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | природный камень |  |  |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 8.2. | Работы по улучшению почвы (перекапывание, добавление компонентов, смешивание) | кв.м | 100 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 8.3. | устройство, посадка растений, полив, прополка | кв.м | 100 |  | силами школьников, помощь родителей |  |
| 8.4. | Скамейки металлические | шт | 10 | 3 000,00 |  | 30 000,00 |
| 9 | Обустройство сцены: |  |  |  |  | 95 500,00 |
| 9.1. | переносные деревянные скамейки | шт | 10 | 700,00 |  | 7 000,00 |
| 9.2. | навес над крыльцом | шт | 1 | 85 000,00 |  | 85 000,00 |
| 9.3. | вазоны | шт | 10 | 350,00 |  | 3 500,00 |
|  | ИТОГО по смете: |  |  |  |  | 150 500,00 |

В ходе реализации данного проекта выполнены следующие работы:

- участвовали 29 учеников (совместно с родителями);

- высажено более 15 сортов различных сортов цветочных культур;

- выращена рассада для цветников;

- организована совместная деятельность учащихся, родителей по реализации основных мероприятий проекта;

- выкорчеваны погибшие деревья и кустарники;

- составлен эскиз ландшафтного дизайна пришкольного двора;

- на территории школьного двора разбито 2 альпийские горки;

- проведено озеленение территории;

- завезена земля для посадки цветов и газона;

- собрана рассада для посадки многолетних цветов совместно с родителями.

В ходе работы над проектом нам оказали большую безвозмездную помощь:

- Директор ООО «СоветскКоммунКомплект» Мухарлямов И.Х.

- Руководитель ООО «ВодоканалСервис» Марышев В.Г.

- Генеральный директор ООО «Птицефабрика Акашевская» Пусько А.Н.

- Директор ООО «Рустрэйд» Панкратов В.Г.

- Советский филиал АО «Марий Эл Дорстрой» Анучин В.М.

- Индивидуальные предприниматели: Санин В.Г., Шабалин А.В.

Ожидаемые результаты:

- Улучшится эстетический вид школьной территории.

- Осуществится озеленение и благоустройство школьного двора, расширится цветочно-декоративное содержание клумб.

- Улучшится санитарно-гигиеническая обстановка на территории школы.

- Разовьются навыки экологического поведения.

- Будут созданы условия для воспитания любви к природе и своему учебному заведению.

3.Появятся дизайнерские навыки у детей.

4. Общее творческое  дело сплотит коллектив родителей и детей класса, появится взаимопонимание и уважение друг к другу.

5. В школе появится прекрасная зона для фотосессий.

Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, трудолюбие, ответственность, а самое главное - у нас родилось содружество трёх сердец: дети, родители, учитель. И это содружество – основа полноценного воспитания детей.

«Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша» (А.П. Чехов[1, с.1])

Список литературы

- Набоков В.В. Лекции по русской литературе // URL: https://www.livelib.ru/quote/42452875-lektsii-po-russkoj-literature-vladimir-nabokov

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// URL: http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf

- Эмбервилл Мэкси Мой двор, школьный двор  // Проза.ru - URL: https://www.proza.ru/2007/01/08-255