| Технологическая карта проекта |  |
| --- | --- |
| Консалтинговая модель непрерывного повышения педагогического мастерства как средство формирования профессиональных компетентностей | Федеральный, региональный проекты «Учитель будущего», в рамках которых реализуется проект образовательной организации «Консалтинговая модель непрерывного повышения педагогического мастерства как средство формирования профессиональных компетентностей» в целях обеспечения непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических работников путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. |
| Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевого показателя | Актуальность разработки консалтинговой модели повышения квалификации как средства формирования профессиональных компетентностей педагога однозначна. Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческих и педагогических кадров требуют большей степени мобильности и гибкости системы повышения квалификации, отвечающей на запросы педагогов и образовательных организаций. Необходима не только полномасштабная модернизация методической работы, но и ее переориентация на специфику этих запросов. В системе повышения квалификации по-прежнему широко распространен метод «трансляции» знаний, хотя педагог может получать значительный их объем самостоятельно. И очевидно, что институт повышения квалификации в сегодняшнем формате при такой организации процесса обучения не будет успешным в исполнении роли тьютора. Для этого нужны принципиально новые информационные и методологические ресурсы, а также новый организационный механизм. Важную роль в создании условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний педагогических работников в течение всей производственной карьеры, в том числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности будет играть консалтинговый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Занятия в консалтинговом центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников школы будут реализованы путем: - обновления профессиональных знаний и навыков посредством программ повышения квалификации в РИРО; - организации стажировок, предполагающих приобретение профессиональных и организаторских качеств для выполнения профессиональных обязанностей на основе полученных знаний и навыков в процессе освоения приёмов, метод, технологий образовательной деятельности; - «горизонтального обучения» педагогических работников - система P2P (англ. peer-to-peer - «равный равному»), обучение внутри педагогического коллектива школы. Разрешение противоречий возможно на основе разработки консалтинговой модели повышения квалификации как средства формирования необходимых профессиональных компетентностей педагога. |
| Цель | Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических работников путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. |
| Задачи | Задача 1. Разработать консалтинговую модель непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на основе субъектного запроса педагога. Задача 2. Обеспечить принятия педагогическими работниками системы ценностей современного образования: идеологии ФГОС, НСУР, профессионального стандарта «Педагог». Задача 3. Внедрить прогрессивные методы и средства проектирования и реализации образовательных программ. Задача 4. Транслировать лучшие практики, направленные на эффективную реализацию Проекта, на региональном, всероссийском уровне. |
| Результат проектной деятельности |  |
| Продукт проектной деятельности | Будет разработана консалтинговая модель ПК, ориентированная на преобразование педагогической практики на основе современного уровня профессионализма учителя. Учитель освоит: - основы рефлексивного самоанализа; - проектирование образовательной деятельности с позиции системного подхода и системообразующих факторов (единство целей, концепций и т.д.); - овладеет прогнозированием и видением этапов проектируемого педагогической деятельности, возможных трудностей и конечного продукта деятельности; -научится выстраивать последовательность коррекционных действий; -овладеет технологическим подходом на основе диагностики на всех этапах деятельности её результатов; -адаптируется к инновационной деятельности на интегративном уровне. |
| Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы развития (по годам реализации проекта) | - доля педагогов, готовых к участию в новой модели аттестации педагогических кадров: 2020 - 5% 2021 - 20% 2022 -40% 2023 - 80% 2024 - 100% - доля педагогов, реализующих индивидуальный план профессионального роста по персонифицированным программам ДПО с целью устранения профессиональных дефицитов: 2020 - 50% 2021 - 60% 2022 -70% 2023 - 80% 2024 - 100% - доля педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ различных уровней, к общему количеству участников: 2020 - 20% 2021 - 30% 2022 -50% 2023 - 60% 2024 - 70% - доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства с использованием информационного ресурса «одного окна»: 2020 - 0% 2021 - 5% 2022 -10% 2023 - 20% 2024 - 50% - доля педагогических работников, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования: 2020 - 5% 2021 - 20% 2022 - 30% 2023 - 50% 2024 - 70% |
| Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (мероприятия, сроки) |  |
| Подготовительный этап (до 20.01.2019) |  |
| Основной этап (2019 – 2024 годы) (до 01.09.2019 г.-организационный, до 01.09.2024 г.-деятельностный) | - Организация формального образования. - повышение квалификации по профилю педагогической деятельности педагогический работник может проходить в обособленном структурном подразделении ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» (Федеральный закон, ст. 57 ч.5 п.2) (один раз в три года); - профессиональная переподготовка, предполагающая приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности и получения новой квалификации (по необходимости); - устранять выявленные профессиональные дефициты на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников или самостоятельно в соответствии с разработанными индивидуальными программами профессионального развития. - Организация неформального образования. - обеспечить участия педагогов: в работе методических объединений различного характера, методических семинаров, практикумов, методических дней, круглых столов, переговорных площадок; в работе вебинаров, ВКС на различных уровнях и т.д. (по плану); проведение и посещение мастер-классов; - оказание адресной практической помощи педагогам по корректировке методической темы, ИППР и организация работы по ним на технологическом уровне (методика и технология педагогических исследований, обеспечивающих получение и анализ достоверного материала) (по необходимости); - организация участия в формах методической работы, направленной на развитие профессиональной компетентности педагогов (годичная команда, педагогические чтения, образовательный лайфхак, конференции, проекты, конкурсы и т.д.) - организация индивидуальной консультационной работы для педагогов по вопросам организации образовательных отношений, решения профессиональных затруднений педагогов; - организация занятий консалтингового центра для педагогов в форме методической оперативки (1 раз в 2 недели, по плану). - Осуществление информального образования организованного через самообразование педагога. |
| Аналитико-коррекционный этап (до 20.12.2024 года) | Транслировать лучшие практики, направленные на эффективную реализацию Проекта, на региональном, всероссийском уровне. |
| Форма представления результатов | Проведение ежегодных научно-практических семинаров, круглых столов, публикации научных статей, учебно-методических материалов, участие в конкурсах профессионального мастерства. |