Заявка

| Номинация | Региональные гастроли |
| --- | --- |
| Название творческого проекта | «Империя искусств» |
| Территория реализации творческого проекта | Коми-Пермяцкий округ: Юсьвинский район; Пермский край п. Карагай, г. Верещагино |
| Заявитель – физическое лицо | - |
| Заявитель – юридическое лицо | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кудымкарская детская школа искусств» 619000 город Кудымкар ул. 50 лет Октября, д.12. раб. тел.: 8 34260 42125 |
| Директор | Тотьмянина Людмила Ивановна kud.dshi@mail.ru |
| Руководитель творческого проекта | Гудкова Марина Георгиевна. 619000 г. Кудымкар, ул. Строителей 3 кв.77, сот т: 8 951 9593822, zavmuz@yandex.ru Старикова Любовь Алексеевна. 619000 г. Кудымкар, ул. Уральская ,24.сот.т:89028367805 |
| Бухгалтер творческого проекта | Хорошева Олеся Николаевна, главный бухгалтер, 8 34260 45201musbuh1@mail.ru |
| Наименование любительского коллектива | Коллективы и учащиеся МБУ ДО «КДШИ»: Хореографический коллектив, вокальный ансамбль «Браvо», учащиеся фортепианного, народного, художественного отделений. |
| Предполагаемое количество посетителей творческого проекта (за весь период) | 500 человек |
| Сроки реализации творческого проекта | апрель 2021 г. – ноябрь 2021г. |
| Полная стоимость творческого проекта | 123923,20 руб. |
| Размер привлеченных средств | 37200,00 руб. |
| Размер запрашиваемых средств | 86723,20 руб. |

Краткая аннотация о творческом проекте:

- Постановка проблемы

Для успешной и эффективной работы, творческого развития и роста детского коллектива концертная деятельность имеет огромное значение. Она является не только творческим итогом репетиционного процесса, но и экзаменом на художественную зрелость коллектива и его воспитанников. Концертные выступления на сцене позволяют каждому ребенку пережить чувство радости от достигнутого успеха. Имея в арсенале разнообразие репертуара и художественных концертных номеров, обладая огромным творческим потенциалом и жаждой встреч с различными аудиториями зрителей, наши коллективы остро ощущают недостаточность практики концертной деятельности и финансовые трудности с организацией выездных концертов детских коллективов и исполнителей.

Идея создать «передвижную» классическую концертную программу «Империя искусств» – это прекрасная возможность повысить интерес жителей Коми-Пермяцкого округа к искусству, расширить аудиторию зрителей, приобщить их к проведению культурного досуга. Творческий контакт со зрительской аудиторией необходим и самим юным артистам: он дает импульс к постоянному совершенствованию, настойчивому овладению техническим мастерством, желанию работать еще плодотворнее. Новизна проекта в синтезе искусств. Для более яркого и эмоционального восприятия концертные номера будут исполняться в творческом содружестве отделений нашей школы. Это творческое содружество приведет к заинтересованности и расширению кругозора учащихся в процессе подготовки концертных номеров.

2. Концепция (Проектная идея)

Проект предполагает гастрольные выезды учащихся МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ» в Юсьвинский район Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Карагайский и Верещагинский район Пермского края, а также ознакомление зрительской разновозрастной аудитории с репертуаром классической и народной музыки, литературы, хореографического и вокального искусства,  работами художественного отделения школы.

МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств» за 70 лет своей работы имеет богатую историю и добрые традиции. На 4 отделениях в школе обучается более 400 детей. Лицо школы – ее творческие коллективы.

В концертную программу войдут произведения разных видов искусств в исполнении учащихся Кудымкарской детской школы искусств.  Исполнители: лучшие ученики фортепианного и народного отделения, хореографический коллектив, вокальный ансамбль «Браво», которые имеют звание Лауреатов Международных, Российских краевых и региональных фестивалей и конкурсов в сфере культуры и искусства.

Проект носит просветительский характер, поэтому в концертных программах прозвучат шедевры мировой классики в исполнении учащихся и преподавателей на различных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), вокальные произведения, также зрители увидят лучшие образцы хореографического искусства.

3. Цель проекта:

Организация концертного гастрольного тура детских коллективов учащихся «Кудымкарской детской школы искусств» в Юсьвинский район Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Карагайский и Верещагинский район Пермского края.

Задачи:

- Формировать музыкально-образные представления школьников на основе синтеза искусств расширять музыкально-образное мышление.

- Популяризировать живое академическое исполнение в различных видах музыкальной и полихудожественной деятельности, доступной для понимания слушателей разного возраста; привитие и воспитание хорошего музыкального вкуса.

3. Создать мотивацию родителей к занятиям классическим искусством их детей в музыкальных школах, хоровых и танцевальных студиях, школах искусств.

4. Установить коммуникации с клубными учреждениями и музыкальными школами районов Коми-Пермяцкого округа для дальнейшего сотрудничества.

5. Создать условия для ведения регулярной репетиционной и гастрольно-концертной деятельности одаренных учащихся и творческих коллективов Кудымкарской ДШИ.

6. Создать условия для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого совершенствования учащихся Кудымкарской ДШИ.

- Рабочий план:

| I этап- подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия |  |  | Срок проведения |  | Запрашивае-мые средства | Привлечен-ные средства |  |
| 1. | Определение актуальности, значимости проекта, постановка цели, задач; |  |  | январь |  | - | - |  |
| 2 | Подбор музыкального репертуара для концерта, составление концертных программ. |  |  | январь |  | - | - |  |
| 3. | Взаимодействие с принимающими сторонами |  |  | январь - февраль |  | - | - |  |
| II этап - основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Название мероприятия | Срок проведения |  | Запрашиваемые средства |  |  | Привлечен-ные средства |
| 1. |  | Работа над концертными номерами, проведение сводных репетиций | Февраль - март |  | - |  |  | - |
| 2. |  | Пошив костюмов. | март |  | - |  |  | 37200,00 |
| 3. |  | Написание сценария, работа с ведущими концертной программы | март |  | 8500 |  |  | - |
| 4 |  | Разработка и печать концертных афиш, иллюстративного материала, полиграфической продукции. | март |  | 27320,00 |  |  | - |
| 5 |  | Рассылка афиш в районные учреждения культуры, реклама, работа администратора | февраль - октябрь |  | 2300,00 |  |  | - |
| 6 |  | Заказ трансфера (по графику). | март-ноябрь |  | 24000,00 |  |  | - |
| III этап - заключительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . |  | Реализация гастрольной деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Концерт «Лето красное громче пой! » МБУ ДО «Детская школа искусств с. Юсьва» | 15 июня 2021г. |  | - |  |  | - |
| 1.2 |  | Концерт «Хоровод талантов» г. Верещагино | 1 октября |  | - |  |  | - |
| 1.3 |  | Концерт «Ты на свете всех милее» ДШИ п. Карагай | 25 ноября |  | - |  |  | - |
| 1.4. |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 2. |  | Организация и приобретение сухих пайков для участников концерта | Апрель, май, октябрь |  | 15000,00 |  |  | - |
| 3. |  | Работа с СМИ, размещение информации о гастрольной деятельности на официальном сайте школы и в соцсетях. |  |  | - |  |  | - |
| 4. |  | Оплата работы привлеченных специалистов (звукорежиссера) | Апрель-ноябрь |  | 3450,00 |  |  | - |
| 5. |  | Информационно-аналитическая работа по реализации проекта, оформление отчетов. | Октябрь - ноябрь |  | - |  |  | - |
| 6. |  | Организация и проведение фотосъемки, дизайнерская сборка баннера | Апрель-ноябрь |  | 6000,00 |  |  | - |
| 7. |  |  |  |  | 86723,20 |  |  | 37200,00 |
| 8. |  | ИТОГО: 123923,20 руб. |  |  |  |  |  |  |

- Ожидаемые результаты:

Количественные:

- Осуществлено 3 гастрольных выезда.

- Осуществлен показ 3 концертных программ продолжительностью не менее 60 минут.

- Привлечено к участию в реализации Проекта учащихся МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ» в количестве не менее 40 человек.

- Охват разновозрастной зрительской аудитории на 3 концертных площадках составил не менее 500 зрителей.

- Организована регулярная репетиционная деятельность детских коллективов – проведено не менее 10 сводных репетиций.

- Повышен уровень исполнительской культуры учащихся и коллективов МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ» в количестве не менее 40 человек.

Качественные:

- Повышение престижа и имиджа МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ», привлечение одаренных детей из близлежащих территорий к учебе в ДШИ.

- Создание мотивации родителей к обучению талантливых детей в Кудымкарской ДШИ, к занятиям любым видом творчества.

- Формирование культуры слушателя (зрителя), воспитание эстетического вкуса у сельского населения.

- Расширение эффективного сотрудничества с учреждениями образования и культуры и Юсьвинского , Карагайского, Верещагинского  районов Пермского края.

Директор МБУ ДО

«Кудымкарская детская школа искусств»                                    Л.И.Тотьмянина