Арт-проект «ЗаМУРчательное настроение»

Положение об институциональном мероприятии

Целевая аудитория: учащиеся ОГО младших и средних классов, обучающиеся творческих объединений ДТДиМ.

Время проведения: 20.02.2019 – 20.03.2019

Цель: Привлечь внимание детей к теме заботы и сохранения домашних и бездомных животных.

Задачи:

- Приобщить аудиторию к проблеме существования домашних и бездомных животных в современных условиях;

- Донести познавательную информацию по теме, расширить общий кругозор знаний;

- Сформировать чувство ответственности, заботы, доброты и понимания по отношению к животным;

- Повысить духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;

- Приобщить детей к благотворительной деятельности;

- Сформировать творческую и интеллектуальную активность детей;

- Создать условия благоприятного и позитивного досуга.

Краткая характеристика мероприятия

Арт-проект «ЗаМУРчательное настроение» посвящен актуальной и важной теме сегодняшнего дня – отношению к братьям нашим меньшим – животным. Проект приурочен к неофициальному празднику – Международному дню кошек, который отмечается каждый год 1 марта в целях привлечения внимания общественности к проблеме бездомных животных.

Проект предполагает несколько форматов проведения:

- Выставка творческих работ

- Экскурсии

- Познавательные часы

- Викторины, интеллектуальные игры

- Квест-игра

- Благотворительный мастер-класс

Описание мероприятия

Арт-проект «ЗаМУРчательное настроение» реализуется на базе Дворца творчества детей и молодежи в течение 1 календарного месяца и представляет собой комплекс мероприятий для детей разного формата, объединенных одной темой и идеей – забота и сохранения домашних животных. Он предполагает сотрудничество с приютом «Преданное сердце», поэтому одна из его задач – благотворительная помощь приюту. Также в рамках проекта будет работать выставка детского творчества на тему «Домашние любимцы в нашей жизни», проводиться экскурсии, познавательные часы, викторины. Помимо этого будет организован большой тематический квест-детектив «По следам Шерлока Котса» и благотворительный мастер-класс, участниками которого станут обучающиеся творческих объединений Отдела декоративно-прикладного творчества ДТДиМ.

Материально-техническое обеспечение

Для выставки

Ножницы, веревки, цветная печать (афиша), стенд для фотографий, цветная печать фотографий, подставки, скатерти, столы (4 шт.), доска отзывов для обратной связи.

Для квеста

Бумага А4 (20 л.), Бумага А3(5 л.), проектор, ноутбук, экран, ч/б печать, канцелярские принадлежности для заданий, столы, стулья.

Для мастер-класса

Деревянные заготовки (20 шт), материалы для творчества, столы, стулья.

Для познавательных часов и викторин

Бумага а4, цветная печать (картинки животных), ч/б печать, ноутбук, ручки, карандаши.

Итоги мероприятия

Планируемый результат предполагает решение основных задач проекта и достижение поставленной цели – привлечь внимание детей к теме заботы и сохранения домашних и бездомных животных. По итогам мероприятия планируется оценка общего впечатления детей и взрослых с помощью книги отзывов, устного диалога, виртуального опроса, разговора с педагогами и родителями.

В завершении планируется поездка в приют «Преданное сердце» и передача финансовых средств, собранных посредством продажи творческих работ участников мастер-класса, а также награждение благодарственными письмами участников благотворительной акции.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБУ ДО «ДТДиМ»

_____________ И.Н.Антонова

_______ ____________ 2019 г.

Арт-проект «ЗаМУРчательно настроение»

План подготовки институционального мероприятия

|  | Этап реализации проекта | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовка выставочного зала для размещения работ | 15.02 | Суслова И. А. |
| 1.2 | Подготовка, размещение, привоз творческих работ для выставки | 25.02 | Суслова И. А., педагоги ОДПТ |
| 1.3 | Подготовка этикеток | 28.02 | Суслова И. А., Педагоги ОДПТ |
| 1.4 | Написание сценариев мероприятий (познавательных часов, викторин, квестов) | 20.02 | Суслова И. А. |
| 1.5 | Оформление выставки, размещение работ | 20.02 – 01.03 | Суслова И. А |
| 1.6 | Оформление афиши, написание и размещение анонса проекта | 28.02 | Суслова И. А. Сальникова В. В. Шкуркина А.А. |
| 1.7 | Формирование списка команд-участников квеста, педагогов-участников мастер-класса | 20.02 | Суслова И. А., Педагоги ОДПТ |
| 1.8 | Организация работы с приютом «Преданное сердце» | 20.02 | Суслова И.А. |
| 1.9 | Печать расходных материалов, фотографий животных приюта, подготовка стенда для фотографий | 20.02 | Суслова И.А. Сальникова В.В. |
| 2.0 | Подготовка материалов для квеста и мастер-класса | 05.03 | Суслова И.А., Педагоги ОДПТ |
| 2.1 | Работа выставки «ЗаМУРчательное настроение», организация и проведение экскурсий | 01.03 – 20.03 | Суслова И.А. |
| 2.2 | Квест-игра «По следам Шерлока Котса» | 05.03 15:00 | Суслова И. А. Волоковых О.В. Потапова Д.О. |
| 2.3 | Благотворительный мастер-класс «Добро своими руками» | 05.03 16:00 | Суслова И. А., Касьянова Е.В. Сухарева Т.В. Доленко О.И. Горбунова И.А. |
| 2.4 | Выставка-продажа работ участников мастер-класса | 06.03 – 20.03 | Суслова И.А. |
| 2.5 | Проведение познавательных мероприятий и викторин | 20.02 – 20.03 | Суслова И. А. |
| 2.6 | Фотографирование мероприятий | 20.02 – 20.03 | Суслова И. А. Шкуркина А.А. |
| 2.7 | Разбор и вывоз выставочных экспонатов | 20.03 – 27.03 | Суслова И. А., Педагоги ОДПТ |
| 2.8 | Передача денежных средств и подарков приюту «Преданное сердце» | 20.03 | Суслова И.А. |
| 2.9 | Разработка макетов наградных документов для участников выставки и мастер-класса. Печать. | 11.03 – 20.03 | Суслова И.А. Сальникова В.В. |
| 3.0 | Работа со СМИ. Публикация пост-релизов и итогов проекта. | 21.03-22.03 | Суслова И. А. Шкуркина А.А. |

Педагог-организатор 								И.А.Суслова

СОГЛАСОВАНО

зам. директора по ВР

________ А.П.Мартюшева

_____ ____________ 2019 г.