Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 «Кристаллик»

ПРОЕКТ

«От сердца к сердцу»

Введение

Дети с ОВЗ также как и все дети нуждаются в развитии, общении с окружающими, игровой деятельности. Ведь у каждого человека, независимо от обстоятельств и жизненных трудностей, в которых они находятся, существуют свои потребности и стремление к росту, развитию. Для воспитанников групп компенсирующей направленности – социализация и адаптация является основным направлением развития.

Развитие и воспитание социально-адаптированной личности невозможно в закрытом пространстве. Систему социального партнерства наша группа выстраивает в содружестве с теми, кто не остается равнодушен к судьбам детей. Программные мероприятия обеспечивают успешное решение проблем социализации детей за счет интеграции совместных усилий педагогического коллектива и гражданского сообщества.

Основные целевые группы, на которые направлен проект

- родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья,

- специалисты, работающие с детьми-инвалидами;

- педагоги.

Сроки реализации: 2 года (с 01.09.2018 по 31.05.2020)

1.Актуальность

Изменения в социально-экономической и политической жизни страны, обострение новых проблем в обществе поставили педагогов и специалистов ДОУ перед решением задач, связанных с поисками новых, эффективно действующих механизмов социально-психологической адаптации личности к быстро меняющейся жизни в социуме. Особенно нуждаются в социальной помощи дети с ограниченными возможностями здоровья, число которых постоянно растет.

Цель, которую мы ставим перед собой - это не только достижение знаний и умений, но и создание условий для социальной адаптации и развития психологических особенностей воспитанников. Для достижения вышеперечисленных целей в группе применяются новые педагогические технологии, основанные на том, что ребенок становится активным, творческим, развивающимся субъектом воспитательного и    образовательного процесса.  Развитие и воспитание социально-адаптированной личности невозможно в закрытом пространстве. Систему социального партнерства наша группа выстраивает в содружестве с теми, кто не остается равнодушен к судьбам детей. Программные мероприятия обеспечивают успешное решение проблем социализации воспитанников за счет интеграции совместных усилий педагогического коллектива и гражданского сообщества.

2. Цели и задачи проекта

Цель. Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к полноценной жизни в обществе, формирование уверенности в своих силах. Формирование у детей уверенности в себе, в своей личности, в ощущении себя, как полноценного члена общества, а так же социально-педагогическая работа ДОУ в форме экспериментальных инновационных моделей социальной работы: «Совместный лицей» и «Персональный ассистент», помогающих адаптировать условия окружающей среды к нуждам детей, имеющих инвалидность.

Задачи:

- формирование адекватного восприятия собственных ограничений здоровья (болезни) переосмысление и переход от понятия «болезни» к понятию «особые зоны развития»;

- создание благоприятного микроклимата в семье, способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов;

- формирование партнерских взаимоотношений родителей с ДОУ, позволяющих реализовать принцип взаимосвязи и взаимодополнения знаний, получаемых в детском саду и семье;

- содействие личностному и социальному развитию, формирование навыков социальной активности и конструктивности.

3.  Новизна проекта

Данный проект представляет собой инновационный взгляд на организацию работы  ДОУ с детьми ОВЗ и их родителями. Социальное партнерство поможет родителям, имеющим детей с ОВЗ, сформировать понимание об особенностях восприятия мира детьми, лишенными зрения; обучиться навыкам сотрудничества, равноправных взаимоотношений с ребенком с ОВЗ.

4. Ожидаемый результат

- в рамках практико-ориентированной социальной деятельности ДОУ формировать у воспитанников знания о социуме, о социальной структуре общества, правилах поведения в общественных местах;

- создать условия для обеспечения безопасного и бесконфликтного существования ребенка в ДОУ и в социуме;

- стимулировать социально значимые интересы, потребности;

- развивать осознание воспитанниками своих возможностей и личностных особенностей, способность соотнести их с жизненными планами;

- проводить работу в соответствии с индивидуальными психолого-педагогическими возможностями ребенка;

- создать ситуацию успеха путем выявления и максимального использования талантов и способностей каждого воспитанника в процессе его подготовки к жизни.

5. План реализации проекта 2018- 2019

| Сроки | Мероприятие | Тема | Участники | Организации, участвующие в обеспечении проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап – подготовительный |  |  |  |  |
| Октябрь | Составление плана работы |  | Воспитатели |  |
| Второй этап - практический |  |  |  |  |
| Ноябрь | 1. Экскурсия 2. Развлечение ко Дню Матери 3 Мероприятие, приуроченное к международному Дню инвалидов. | Знакомство с Центром социального обслуживания инвалидов | Тифлопедагог, воспитатели | Центр социального обслуживания инвалидов |
| Декабрь | Новогоднее развлечение | Здравствуй, здравствуй Новый год! | Воспитатели, родители, тифлопедагог | Центр социального обслуживания инвалидов |
| Февраль | Трудотерапия облегченного режима | Изготовление игрушки из поролона | Специалисты Центра, педагоги | Центр социального обслуживания инвалидов |
| Март | Релаксационные занятия | Психологические упражнения | Специалисты Центра, педагоги | Центр социального обслуживания инвалидов |
| Апрель | Трудотерапия облегченного режима | Лепка | Специалисты Центра, педагоги | Центр социального обслуживания инвалидов |
| Третий этап - итоговый |  |  |  |  |
| Май | Круглый стол | Итоговое заседание (анализ работы, планирование на следующий год) | Специалисты Центра, педагоги, родители | Центр социального обслуживания инвалидов |

6. Кадровое обеспечение (информация об основных исполнителях проекта)

| № | Ф.И.О специалистов | Должность в проекте | Обязанности | Место работы, занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миргалеева Гульсара Михайловна | руководитель - исполнитель проекта | руководство реализацией проекта | МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», воспитатель |
| 2 | Куминова Ирина Владимировна | исполнитель | организация и проведение мероприятий | МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», тифлопедагог |
| 3 | Лобанова Галина Викторовна | исполнитель | организация и проведение мероприятий | МБДОУ «Детский сад № 9 «Кристаллик», воспитатель |
| 4 | Салиндер Евгения Николаевна | исполнитель | организация экскурсий и мероприятий | ГБУЗ ЯНАО «Центр социально обслуживания граждан и инвалидов в муниципальном образовании г. Салехард» |

7. Критерии и методы оценки.

Мониторинг результатов реализации  инновационного проекта будет осуществляться  через:

- оценку уровня эффективности деятельности сотрудничества;

-       анализ работы по проекту.

8. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате  реализации проекта

Данный проект позволит:

- Создать эмоционально положительный настрой на совместную работу;

повысить эффективность образовательного процесса;

- Решить проблему интегрированного развития детей, имеющих ОВЗ, посредством создания условий не только для индивидуальной, но и коллективной работы через занятия в обществе зрячих детей;

- способствовать максимальной интеграции инвалидов в среду, чтобы предотвратить негативные явления и снять психологические барьеры перед поступлением в школу.

9. Риски  и  пути  преодоления

| Негативные последствия | Способы устранения |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень подготовленности педагогических работников по теме формирования социально-коммуникативных навыков у дошкольников с ОВЗ | Расширение информационно - методического банка; Разработка технологий консультирования педагогов. |
| Недостаточное взаимодействие ДОУ со структурами города, необходимое для обеспечения условий для формирования социально-коммуникативных навыков у воспитанников с ОВЗ | Разработка и реализация плана эффективного взаимодействия участников Проекта со структурами города |